Nowy Dwór Mazowiecki, dn. ...... ………….2020 r.

Numer sprawy: P-014/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

„Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”

- Zamawiającym jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A

tel. 022 346 40 00,  fax. 022 346 40 05,  www.modlinairport.pl

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu o niniejszy dokument.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”. Zmianę oznakowania poziomego należy wykonać wg projektu wykonawczego, opracowanego przez Polconsult Sp. z o. o.

Projekt wykonawczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

- Termin realizacji: Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie do 29 maja 2020 r.,

- Warunki udziału w postępowaniu:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych) tj.: że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej 
3 roboty w zakresie oznakowania poziomego na lotniskach użytku publicznego o wartości min. 60 000 zł netto każda,

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wymagane oświadczenia i dokumenty.  Wraz z ofertą składaną na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego i podpisaną ze strony Wykonawcy przez osobę uprawnioną do podpisu ofert handlowych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  - załączenie podpisanego oświadczenia – załącznik nr 3.

  - załączenie aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,

  - załączenie Wykazu wykonanych robót (wraz z referencjami lub podobnymi dokumentami) stwierdzający, że Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty w zakresie oznakowania poziomego na lotniskach użytku publicznego o wartości min. 60 000 zł netto każda,

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. Wykonawca podaje następujące ceny :

    - Cenę ryczałtową za usunięcie 1 m2 oznakowania.

    - Cenę ryczałtową za wymalowanie 1 m2 oznakowania.

  - Oferta musi zawierać ceny wraz z podatkiem VAT według stawki na dzień składania ofert.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

  - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Uwaga: Ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- Kryterium oceny ofert : Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena brutto 100%

  - Jako najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną – wartością brutto.

  - W tabeli formularza ofertowego wykonawca poda :

    - Cenę ryczałtowa brutto za  usunięcie 1 m2 oznakowania

    - Cena ryczałtowa brutto za wymalowanie 1 m2 oznakowania

- Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem, po odebraniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń” wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przez Zamawiającego – szczegółowe zapisy zawiera załącznik nr 5 do zapytania.

- Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 
tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, bud. nr 5, pokój 100 najpóźniej w dniu  …. …..…………. 2020 r., z dopiskiem „Wykonanie zmian oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1 na lotnisku Warszawa/Modlin” oraz ze wskazaniem nazwy i siedziby Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem na nr 022 346 41 09 lub drogą elektroniczną na adres: e.dudek@modlinairport.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

- Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Ewa Dudek - Specjalista ds. Zamówień i Kontraktów:

nr tel.: 22/ 346 41 05	fax.: 22/ 346 40 05		e-mail: e.dudek@modlinairport.pl

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego P-014/20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”. Zmianę oznakowania poziomego należy wykonać wg projektu wykonawczego, opracowanego przez Polconsult Sp. z o. o. Projekt wykonawczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

1. Zmiany w oznakowaniu dotyczą w szczególności :

- korekty linii prowadzenia statku powietrznego na stanowiska postojowe nr 1 i 2 z kierunku 26 (przesunięcie łuku o 7,7 m po osi DK w kierunku zachodnim oraz zmiana promienia łuku na R=31 m),

- korekty linii prowadzenia statku powietrznego na stanowiska postojowe od nr 3 do nr 9 
z kierunku 26 (przesunięcie łuku o 7,0 m po osi DK w kierunku zachodnim oraz zmiana promienia łuku na R=31 m),

- korekty linii prowadzenia statku powietrznego na stanowisko postojowe nr 10 z kierunku 26 (przesunięcie łuku o 4,0 m po osi DK w kierunku zachodnim oraz zmiana promienia łuku na R=31 m),

- korekty linii prowadzenia statku powietrznego na stanowiska postojowe nr 11 i 12 z kierunku 08 i 26 (korekta łuku wyjazdowego ze stanowisk poprzez jego przesunięcie i zmianę promienia na R=20 m),

- wydłużenia linii prowadzenia na stanowisko postojowe nr 13,

- dodania linii wyjazdowej ze stanowiska nr 13 dla samolotu kodu E na własnym ciągu silników (na obrocie),

- zmiany lokalizacji poprzeczek zatrzymania dla stanowisk nr: 11, 12 i 13,

- zmiany lokalizacji miejsc zatrzymania przedniej goleni samolotu dla wszystkich stanowisk postojowych,

- usunięcia oznakowania linii bezpieczeństwa pomiędzy stanowiskami nr 11 a 12,

- usunięcia oznakowania identyfikacji stanowisk postojowych (cyfry i strzałki),

- wprowadzenie nowych oznaczeń identyfikacji stanowisk postojowych zgodnie z CS.ADR-DSN.L.590, pkt (c), lit. (1),

- korekty oznakowania linii bezpieczeństwa dla stanowiska nr 11 po stronie zachodniej,

- korekty oznakowania pól technicznych dla stanowisk postojowych od nr 2 do nr 10,

- wprowadzenia oznakowania strefy specjalnej „strefa zakazu parkowania” na polach technicznych dla stanowisk postojowych od nr 2 do nr 10,

- wprowadzenia oznakowania strefy specjalnej „strefa zakazu parkowania” w rejonie nakładania się miejsc postojowych nr 10 i 11 (od strony DK-A2).

Zmiany w oznakowaniu są pokazane w części rysunkowej opracowania na rysunku nr 1. Na w/w rysunku pokazane jest oznakowanie płyty postojowej: istniejące, do usunięcia oraz projektowane.

UWAGA: realizacja zadania nie obejmuje wykonania oznakowania MAX SPAN 36M wskazanego 
w projekcie. Oznakowanie to zostało wykonane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest ująć przedmiotowe oznakowanie w inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Szacunkowe zestawienie ilości robót:

- usunięcie istniejącego oznakowania, około 831 m2,

- wykonanie oznakowania kolorem żółtym, około 1003 m2,

- wykonanie oznakowania kolorem czarnym, około 30 m2,

- wykonanie oznakowania kolorem czerwonym, około 1347 m2.

3. Materiały i technologia

- Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zamierzenia muszą posiadać świadectwa zgodne z artykułem 10 Prawa Budowlanego. Zastosowane farby powinny posiadać orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) dot. dopuszczenia do stosowania na nawierzchniach lotniskowych.

- Do oznakowania poziomego nawierzchni lotniskowych należy stosować farby akrylowe nakładane na nawierzchnie warstwą o grubości od 0,3 do 0,8 mm przez malowanie lub natryskiwanie. Wykonane oznakowanie poziome musi być odblaskowe.

- Usuwanie oznakowania należy wykonać metodą śrutowania. Materiał pochodzący ze śrutowania Wykonawca zobowiązany jest usunąć z nawierzchni własnym staraniem.

4. Warunki realizacji robót:

- Wykonanie przedmiotu umowy realizowane będzie „pod ruchem” w godzinach nocnych. Realny czas na roboty ok 6 godz. w ciągu jednej nocy w przybliżeniu pomiędzy godz. 23.30 a 5.30. Przy planowaniu harmonogramu prac należy uwzględnić ograniczoną dostępność stanowisk postojowych. Zmianę oznakowania na samych stanowiskach należy realizować sukcesywnie. Przewiduje się, że każdej nocy min. 7 stanowisk postojowych będzie zajętych przez parkujące statki powietrzne.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania realizacji wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia i oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.

- Wykonawca wykona uzgodniony zakres robót zgodnie projektem oznakowania, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi przepisami w tym Ustawy Prawo Lotnicze i aktów wykonawczych do tej ustawy, rozporządzenia 139/2014 WE oraz CS i AMC do tego rozporządzenia, Aneksu 14 do konwencji 
o międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago z grudnia 1944 r., Ustawy Prawo Budowlane, przepisami dot. ochrony środowiska, polskimi i zharmonizowanymi normami, wskazówkami Zamawiającego, o ile nie odbiegają od wybranej technologii.

- Jakość wykonanego oznakowania musi spełniać wszelkie wymagania zawarte w przepisach prawa, w tym rozporządzenia 139/2014 WE oraz CS i AMC do tego rozporządzenia.

- Wykonawca, na własny koszt, zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia robót zgodnie 
z opracowanym przez Zamawiającego Planem Bezpieczeństwa Prac dot. prowadzenia robót budowlanych na czynnym lotnisku użytku publicznego, w tym m.in. zabezpieczenia pozostałych nawierzchni lotniskowych przed zanieczyszczeniem i pyleniem.

- Wykonawca wyznaczy osoby do kierowania robotami budowlanymi, które będą pełniły stały nadzór w czasie wykonywania robót budowlanych, posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w branży drogowej z doświadczeniem lotniskowym.

- Przed wykonaniem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu specyfikacje techniczne wszelkich materiałów, których zamierza użyć do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Informacje uzupełniające:

- Wykonawca zapewni kompleksową bieżącą obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzającej spełnienie wszelkich wymagań wskazanych w OPZ.

- Wszelkie powierzchnie sąsiadujące z miejscem prowadzenia prac należy uporządkować, doprowadzić do należytego stanu i porządku.

- W przypadku uszkodzenia innych elementów funkcjonalnych infrastruktury lub wyposażenia lotniska Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego oraz osoby reprezentującej Zamawiającego w związku 
z realizacją umowy, a także usunięcia wyrządzonej szkody w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dostawa wszelkich materiałów budowlanych, urządzeń są po stornie Wykonawcy,

- Sukcesywne dostarczanie przed wbudowaniem, kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych na wbudowane materiały i urządzenia, technologie w celu akceptacji przez Zamawiającego.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych oraz na nośniku elektronicznym (.doc, .pdf, .dwg) Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości odbiorowej. Dokumentacja ta musi zawierać oryginały wewnętrznych dzienników budowy jeżeli będą prowadzone, potwierdzenie przez Zamawiającego gotowości odbiorowej Wykonawcy, atesty i certyfikaty na użyte materiały oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

6. Termin realizacji: do 29 maja 2020 r., w tym:

- przygotowanie harmonogramu prowadzenia prac – do 10 dni od daty podpisania umowy,

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia prac – min. 3 dni przed  rozpoczęciem prac,

- realizacja prac wraz z odbiorami częściowymi jeżeli będą przewidywane, opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz dokonaniem odbioru częściowego - nie później niż 29 maja 2020 r.

8. Gwarancja na wykonane roboty:

12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

9. Załączniki:

- zał. nr 1 – Projekt wykonawczy oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1 na lotnisku Warszawa/Modlin

- zał. nr 2 – Plan Bezpieczeństwa Prac

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego P-014/20

- FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………

- Z siedzibą

………………………………………………………………..…………………………………………………

NIP ………………………………………………….  REGON……………………………………………..

TEL. …………………………………………………FAX.…………………………………………………

E-MAIL: …………………………………………….

Składając ofertę, „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”, w związku z  zapytaniem ofertowym z dn. ………….…….., niniejszym oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z treści zapytania ofertowego, w maksymalnym terminie o którym mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ………………. (min. 12 m-ce), zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści zapytania ofertowego.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny :

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa netto (zł) | Szacowana ilość prac (m2) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 kol.4+ kol.5 | 7 | 8 kol.6+ kol.7 |
| 1 | Cena ryczałtowa za usunięcie 1 m2 oznakowania |  |  | 831 |  |  |  |
| 2 | Cena ryczałtowa za wymalowanie 1 m2 oznakowania |  |  | 2380 |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |

W powyższych cenach  zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Ponadto,

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy wskazany czas związania ofertą – 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności i warunki płatności, gdzie wynagrodzenie będzie płatne w sposób opisany w treści istotnych postanowień umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Akceptujemy zapisy istotnych postanowień umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania i realizacji przedmiotu umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy wraz z załącznikami:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

..............................................., dn. .........................

miejscowość, data

# ................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego P-014/20

O ś w i a d c z e n i e

Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................

....................................................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na  „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”,

oświadczam/y, że spełniam/y poniższe warunki udziału w postępowaniu :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................., dn. .........................

miejscowość, data

# ................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego P-014/20

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej 3 roboty w zakresie oznakowania poziomego na lotniskach użytku publicznego

W związku z udziałem w postępowaniu na: „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizowaliśmy następujące zamówienia na lotnisku użytku publicznego zgodnie z warunkiem wskazanym w pkt. 5.2. zapytania ofertowego:

| L.p. | Przedmiot zamówienia (musi odpowiadać przedmiotowi niniejszego zamówienia) | Wartość zamówienia | Okres realizacji zamówienia (od dd/mm/rrrr, do dd/mm/rrrr) | Zamawiający (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

UWAGA!

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie powyższego, załączamy następujące dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

..............................................., dn. .........................

miejscowość                                                        data

# ................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego P-014/20

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa PLM/K/……/2020

na

„Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”

zawarta w dniu ………………….…. 2016 r. w Nowym Dworze Mazowieckim między:

firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Generała Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990, kapitał zakładowy 323.824.500 zł, REGON 011248734, NIP 522-10-25-337, numer rachunku: 31124034801111001012828680, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

firmą …………………………………. z siedzibą: ………………………………………………., zarejestrowaną w ………………………………………., …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………….., REGON …………………….., NIP …………………………., reprezentowaną przez:

………………………………...,

zwaną w treści umowy Wykonawcą

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię nazwisko) ………………………………………………………………… prowadzącą /-ym /-ymi działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………………………………………………….. z siedzibą: ………….………………………………………………………………………..., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, REGON …………………, NIP: …………………….

zwaną/-ym /-ymi w treści umowy Wykonawcą.

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotów, w imieniu których występują. Odpisy z właściwych rejestrów są odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem)  na Wykonanie zmian oznakowania dziennego płyty postojowej samolotów na lotnisku Warszawa/Modlin”, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest „Wykonaniu zmiany oznakowania poziomego płyty postojowej PPS1, stanowiska 1÷13 na terenie lotniska Warszawa/Modlin”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Projektem wykonawczym oznakowania dziennego płyty postojowej PPS1 na Lotnisku Warszawa/Modlin, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 3A i 3B do umowy.

- W przypadku gdy oznakowanie płyty postojowej, poza zmianą oznakowania wynikającą 
z projektu, wymagało będzie dokonania dalszych zmian, Zamawiający w ramach niniejszej umowy przewiduje zlecenie Wykonawcy tych prac oraz rozliczenie ich w oparciu o faktycznie wykonane ilości w m2 i ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z dokumentami wskazanymi w ust. 1, ofertą z dnia …………………., stanowiącą załącznik nr 4 do umowy oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami określającymi przedmiot umowy i sposób jego wykonania, uznaje je za wystarczające za podstawę realizacji umowy i że nie wnosi do nich uwag.

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan faktyczny na lotnisku oraz, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy rzetelnie i w terminie określonym w § 2 oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej zawodowej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju, a także, że wykonane oznakowanie będzie  dobrej jakości, zgodne z obwiązującymi przepisami i normami technicznymi, a materiały do jego wykonania użyte będą  posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa itp.

- Pominięcie w Dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nie obciąża Zamawiającego - stanowi to okoliczność obciążającą Wykonawcę. Wykonanie wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a  nieobjętych sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją o której mowa w ust. 1, nastąpi na koszt Wykonawcy.

§ 2

      - Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do  dnia  29 maja 2020 roku, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić cenę.

      - Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania poniższych terminów pośrednich realizacji przedmiotów zamówienia

      - przygotowanie harmonogramu prowadzenia prac – do 10 dni od daty podpisania umowy,

      - zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia prac – min. 3 dni przed  rozpoczęciem prac,

      - przedstawienie Zamawiającemu kart materiałowych produktów których zamierz użyć do realizacji przedmiotu umowy – min. 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem prac,

      - realizacja prac wraz z odbiorami częściowymi jeżeli będą przewidywane, opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz dokonaniem odbioru częściowego - nie później niż 29 maja 2020 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy zgodnie z postanowieniami i wymaganiami opisanymi w załączniku nr 3A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 3B do umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami lotniczymi, i ochrony środowiska, Polskimi Normami, jak również wskazówkami Zamawiającego, o ile nie odbiegają one od Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznych, a także do koordynowania realizacji wszystkich elementów składających się na Przedmiot umowy i oddania Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym,

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z jak najmniejszą uciążliwością dla Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności z poszanowaniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów o ochronie gruntów, o ochronie przyrody, o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na terenie lotniska Warszawa/Modlin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że oznakowanie zostało wykonane zgodnie z projektem, orzeczenie ITWL dot. dopuszczenia użytych farb do stosowania na nawierzchniach lotniskowych oraz inwentaryzację powykonawczą.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru:

a) ze strony Zamawiającego  jest: Pan…………….. tel ………. e-mail: ……...

b) ze strony Wykonawcy  jest: Pan …………….. tel ………. e-mail: ……...

- Wykrycie wad, usterek lub niezgodności przedmiotu umowy z warunkami podanymi 
w ofercie, w trakcie odbioru, stanowi podstawę odmowy odbioru przedmiotu umowy.

- Wykrycie wad lub usterek przedmiotu umowy po odbiorze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 4

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru robót „bez zastrzeżeń”.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wystąpienie wady lub usterki, przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: ………………. lub pocztą tradycyjną. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do naprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia  wady lub usterki pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 4 umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia w wykonaniu naprawy w stosunku do terminu wskazanego w ust 2 wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku, gdy warunki atmosferyczne, nie będą akceptowalne do prowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy.

  - W okresie trwania gwarancji, w ramach ceny umownej, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi.

  - Czynności gwarancyjne wykonuje Wykonawca. Wykonawca może powierzyć wykonywanie czynności gwarancyjnych innej firmie, informując o tym pisemnie Zamawiającego. Wykonawca za działanie tej firmy ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie.

  - Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 5

- Wartość wykonanych robót  usunięcia oznakowania wynikającego z projektu, stanowiącego załącznik nr 3B do umowy, a także dodatkowo zleconego przez Zamawiającego, wyliczona zostanie jako iloczyn faktycznie wykonanej ilości m2 usunięcia oznakowania oraz ceny ryczałtowej za  usunięcie 1 m2 oznakowania  wynikającej z oferty Wykonawcy, w wysokości netto ………………zł/m2 (słownie złotych za metr kwadratowy:…………………..  )

- Wartość wykonanych robót wymalowania nowego oznakowania wynikającego z projektu, stanowiącego załącznik nr 3B do umowy, a także dodatkowo zleconego przez Zamawiającego, zostanie wyliczona jako iloczyn faktycznie wymalowanej ilości m2 oznakowania  oraz ceny ryczałtowej za wymalowanie 1 m2 oznakowania w wysokości netto ………………zł/m2 (słownie złotych za metr kwadratowy:…………………..  )

- Wartości netto robót o których mowa w ust 1 oraz 2, powiększone zostaną o wartość podatku VAT w obowiązującej stawce.

- Ceny określone w ust. 1 i 2 obejmują całość robót stanowiących przedmiot umowy. Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentacji oraz wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych związanych z realizacją umowy. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją prac objętych umową, jak również oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki, ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen, brak rozpoznania wykonanych prac, materiałów niezbędnych do realizacji umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto …………….zł (słownie złotych:….).

- Zapłata wynagrodzenia odbędzie się jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej, zgodnie z zasadami określonymi w §5 ust.1, 2, 3 i poprawnie doręczonej faktury VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się fakturę wystawioną na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag lub protokołu z usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Płatność dokonana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na nr rachunku bankowego podany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia poprawnego doręczenia faktury.

- Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur VAT i faktur korygujących.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i dostarczania w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

- Dokumenty, o których mowa w ust 11 należy kierować na adres e-mail: faktury.bf@modlinairport.pl.

§6

- Strony przewidują  prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych umową  
i przepisami prawa

- W razie nie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 5 w przypadku odstąpienia od umowy lub zaprzestania wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 ust. 5 umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 5 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadku, gdy przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, a Wykonawca nie będzie w stanie wykonać przedmiotu umowy zgodnego z ofertą w terminie 3 dni od daty stwierdzenia niezgodności lub gdy termin przekroczy o 10 dni termin wykonania umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 ust. 5 umowy.

- Kary umowne mogą być potrącane z ceny należnej Wykonawcy.

- Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - wystąpienia przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, 3;

  - wystąpienia przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5,

- Zamawiający, odstępując od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.

§ 8

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych, w szczególności osób uprawnionych do reprezentowania, rachunku bankowego, adresu siedziby, miejsca zamieszkania pod rygorem skutecznych doręczeń na wskazany w umowie przez Wykonawcę adres.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. Przez obowiązek ten rozumie się w szczególności zakaz ujawniania lub udostępniania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim danych, dokumentów lub informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po upływie tego okresu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się na wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w realizacji umowy.

- Naruszenie zasady poufności stanowi rażące naruszenie postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każde naruszenie.

- Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje w sytuacji, gdy ujawnienia informacji zażąda sąd, prokurator lub organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy również informacji podanych uprzednio do publicznej wiadomości.

- Dane osobowe, o których mowa m.in. w § 3 ust 5, a także dane osób biorących udział w wykonywaniu umowy, udostępniane są przez Zamawiającego i Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć z wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1 i 2. Aktualne odpisy z właściwych rejestrów stron umowy.

3A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3B. Projekt wykonawczy oznakowania dziennego płyty postojowej samolotów na Lotnisku Warszawa/Modlin.

4. Oferta Wykonawcy.

5. Wzór protokołu odbioru.

Zamawiający 							Wykonawca

Załącznik nr 5 do zamówienia

PROTOKÓŁ ODBIORU

(wzór)

Sporządzony dnia.....................................................w........................................................

w sprawie odbioru:    ……………………………………………………………………………....

Roboty została wykonana wg umowy nr …………..................z dnia........................

Uczestniczący w przekazaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia:

Przedstawiciele..................................................................................................................

Wykonawca

1. .......................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Przedstawiciele..................................................................................................................

Zamawiający

1. .......................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy:

*) a) roboty została wykonana zgodnie z umową.

*) b) w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczył dokumenty :

  - …………………………………………………………………………………..................................

  - …………………………………………………………………………………..................................

Inne wnioski Komisji: ........................................................................................................................ .............................................................................................................................................................

Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciele					 		Przedstawiciele

Wykonawcy:							Zamawiającego:

| ................................................ ................................................ ......................................…….. |  | ............................................... ............................................... ............................................... |
| --- | --- | --- |

podpis					   			podpis